 

2023-2024 ÖĞRETİM YILI

ŞEHİT HASAN YILMAZ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

(Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu) “ÜNİVERSİTEYE DOĞRU HEDEF 2024” PROJESİ

YILLIK EYLEM PLAN

|  |  |
| --- | --- |
| **AY** | **YAPILACAK FAALİYETLER** |
| **HAZİRAN 2023** | * **Yaz DYK Öğrenci listesinin hazırlanması** * **Kaynak kitaplarının temini ve öğrencilere teslimi** * **Deneme Takviminin belirlenmesi** * **Planın gözden geçirilip güncellenmesi Yaz DYK programının planlanması** * **Etüt çalımalarının planlanması ve uygulanması** * **Koçluk sisteminin planlanması ve uygulanması** * **Veli ve öğrenci bilgilendirme toplantısı yapılması** * **TYT hazır bulunuşluk sınavı yapılması** * **Yaz DYK programının 1. Etabının yapılması** * **DYK 1. Etap son gününde son denemenin yapılması** * **Öğrencilerin ara tatil için ödevlendirilmesi** |

|  |  |
| --- | --- |
| **AY** | **YAPILACAK FAALİYETLER** |
| **AĞUSTOS2023** | * **Yaz DYK 2. Etabının başlaması** * **2. Etap ilk denemesinin yapılması** * **Koçluk çalışmalarının devam etmesi** * **Etüt çalımalarının yapılması** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **EYLÜL 2023** | * **Akademik Takip ve Danışma Komisyonu toplantısı yapılması** * **Koçluk Sistemi ile ilgili kullanılacak evrakların hazırlanması** * **Koçluk Sistemi ile ilgili öğretmenlere müşavirlik yapılması** * **Koçluk Sistemi’ne dahil olacak öğrencilerin belirlenmesi** * **Her hafta TYT deneme sınavının yapılması** |

|  |  |
| --- | --- |
| **EKİM 2023** | * **Üniversiteye Hazırlık Programı Yıllık Eylem Planın gözden geçirilip güncellenmesi** * **Koçluk öğrenci takip dosyalarının hazırlanıp koçluk sistemi ile öğrencilerin sınav çalışmalarının takibine başlanması** * **Her hafta TYT deneme sınavının yapılması** * **Okulun internet sitesinde Hedef 2024 başlığı oluşturulması** * **Hedef 2024 KTS Aylık Rapor girişinin proje koordinatörütarafından yapılması.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **KASIM 2023** | * **Bazı derslerde “Konu tarama testi”yapılması** * **Her hafta TYT deneme sınavının yapılması** * **Okulumuzdaki üniversiteye yönelik yapılan çalışmalar ileilgili velilerin bilgilendirilmesi.** * **2023 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavının (YKS) 12.sınıflara uygulanması.** * **Öğrenci motivasyon programının düzenlenmesi ve etkinlik yapılması** * **Mesleki Rehberlik çalışmaları kapsamında bir meslek elemanının öğrencilerle buluşturulması.** * **Hedef 2024 KTS Aylık Rapor girişinin proje koordinatörütarafından yapılması.** |
| **ARALIK 2023** | * **Üç (3) TYT ve bir (1) AYT deneme sınavının yapılması** * **Öğrenci koçlarının, veliler ile öğrencilerin deneme sınav sonuçlarının analizini yaparak görüşmesi.** * **Mesleki Rehberlik çalışmaları doğrultusunda 12. Sınıf öğrencileri ile birebir görüşmeler yapılması.** * **Danışma Kurulu toplantısınınyapılması** * **Hedef 2024 KTS Aylık Rapor girişinin proje koordinatörütarafından yapılması.** |
| **OCAK 2024** | * **İki (2) TYT ve bir (1) AYT deneme sınavının yapılması** * **Şubat tatilinde yapılacak olan kampın planlanması, afiş hazırlanarak duyurusununyapılması.** * **Başarılı iş insanlarını öğrencilerle görüştürerek öğrencilerde hedef oluşturulmasının sağlanması** * **Bazı derslerden konu tarama sınavı yapılması** * **1. Dönem yapılan çalışmalarındeğerlendirilmesi** * **Okulumuzda yapılan çalışmalar ile ilgili veli bilgilendirme toplantısı yapılması** * **Hedef 2024 KTS Aylık Rapor girişinin proje koordinatörütarafından yapılması.** |
| **ŞUBAT 2024** | * **Ders bazlı Kış Kampına başlanması** * **Planlanan deneme sınavlarının yapılması** * **12. Sınıf öğrencilerinin sınav deneyimi için Milli SavunmaÜniversitesi Sınavına başvurularının sağlanması.** * **Bazı derslerde konu tarama testleriyapılması** * **Okul müdürü ve koordinatör başkanlığında YKS’de yer alan derslerin öğretmenleriyle toplantı yapılarak ders bazındaki özel sorunların tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması.** * **Hedef 2024 KTS Aylık Rapor girişinin proje koordinatörü tarafından yapılması.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **MART 2024** | * **Planlanan deneme sınavlarının yapılması** * **2024-(YKS) Yükseköğretim Kurumları Sınavına yönelik rehberlik servisiyle iş birliği yaparak öğrencilerin bilgilendirilmesi vebaşvuru yapmalarının sağlanması.** * **YKS başarılı olmuş mezun öğrencilerin sınava hazırlanan öğrencilerle buluşturulması.** * **Öğrenci koçlarının, veliler ile öğrencilerin deneme sınav sonuçlarının analizini yaparak görüşmesi.** * **Mesleki Rehberlik çalışmaları doğrultusunda 12. Sınıf öğrencilerile birebir görüşmeler yapılması.** * **12. Sınıf öğrencilerine ve öğretmenlere yönelik motivasyon amaçlı etkinlik düzenlenmesi.** * **Hedef 2024 KTS Aylık Rapor girişinin proje koordinatörü tarafından yapılması.** |
| **NİSAN 2024** | * **Planlanan deneme sınavlarının yapılması** * **12. Sınıf öğrencilerine Sınav Kaygısı ve Stresi ile başa çıkma eğitimlerinin yapılması** * **Alanında uzman kişi tarafından ‘Kariyer Günleri’ etkinlikleri yapılması** * **Deneme Sınavlarının analizlerinin yapılarak analizlere göre öğrencilere bireysel Rehberlikyapılması** * **Hedef 2024 KTS Aylık Rapor girişinin proje koordinatörü tarafından yapılması.** |
| **MAYIS 2024** | * **Planlanan deneme sınavlarının yapılması** * **12. Sınıf öğrencilerine ve öğretmenlere yönelik motivasyon etkinliklerinin düzenlenmesi** * **Seviye Tespit Sınavının Uygulanması (11. sınıftan 12. Sınıfa geçecek öğrencilere yönelik )** * **Hedef 2024 KTS Aylık Rapor girişinin proje koordinatörü tarafından yapılması.** |
| **HAZİRAN 2024** | * **Öngörülen yaz kamp programının öğretmen, öğrenci ve velilere duyurulması (11. sınıftan 12. sınıfa geçecek öğrencilere yönelik)** * **Öğrenci Koçluğuyla ilgili çalışmaların; öğretmen, öğrenci ve velilere duyurulması (11. sınıftan 12. sınıfa geçeceklere yönelik)** * **Hedef 2024 KTS Aylık Rapor girişinin proje koordinatörü tarafından yapılması.** |

